## Hoja1
PROCESO GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE DEL FORMATO
CRONOGRAMA Plan de accion -Tablas de control de acceso
[12 empty] | VIGENCIA | VERSIÓN |  | CODIGO |  | CONSECUTIVO
[12 empty] | 2023-05-30 | 1 |  | GD-F-025
MES |  |  |  | inicio | [7 empty] | Inicio:1/06/2023 | [8 empty] | Finaliza: 31/12/2023 | [19 empty] | TRIMESTRE : 2
PRODUCTO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | APOYO | Mes | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | Sem | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ADOPCION PGD | Elaborar acto administrativo de adopcion y publicacion del PGD en la web de la entidad | Area de Gestion documental y Archivo y control interno | Control interno y comunicaciones | p
E
CIERRE DE DOS HALLAZGOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION AGN -PMA | informe con el envio de los 8 hallazgos con 47 tareas al AGN | Area de Gestion documental y Archivo y control interno | Lideres de area | P
| Levantamiento de los inventarios de todo el archivo conforme a las TRD | Area de Gestion documental y Archivo |  | p | bar: 2 to NOVIEMBRE 5
|  |  | lideres de area | E
ELABORACION Y ADOPCION DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL | Elaboracion, aprobacion y publicacion en la pagina web de la entidad | Area de Gestion documental y Archivo | lideres de area | P
E
INCRIPCION DE SERIES Y SUBSERIES AL AGN -RUSD | Envio del Banco de Series y subseries al AGN, con el fin de inscribirlas al AGN | Area de Gestion documental y Archivo |  | P
E
ELABORACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO- PINAR | Elaboracion del PINAR y posterior adopcion | Area de Gestion documental y Archivo | juridica, comunicaciones | P
E
ELABORACION DE SISTEMA INTEGRAL DE CONSERVACION DOCUMENTAL, CON SUS INSTRUCTIVOS Y FORMATOS | Elaborar y adoptar el sistema integral de conservacion documental SIC | Area de Gestion documental y Archivo |  | P
|  |  | juridica y comunicaciones | E
ELABORACION DE LOS FLUJOS DOCUMENTALES DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | Elaborar y adoptar los flujos documentales del proceso de Gestion documental | Area de Gestion documental y Archivo |  | P
E
ELABORACION Y ADOPCION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL | Elaborar los procedimientos de eleminiacion de documentos. Elaborar los instructivos de trasnferencias documentales secundarias, | Area de Gestion documental y Archivo |  | P | bar: 2 to 5
E | bar: 5
IMPLEMENTACION TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL | dividir el Archivo de acuerdo al ciclo vital de los documentos y con sus invetarios correspodientes |  |  | P | bar: 2 to OCTUBRE 1
MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS | Socializar Mesa de Articulación directivos | Area de archivo y gestion documental | Juridica, direccion administrativa, comunicaciones y sistemas | p | bar: 2 to 3
E
| Revision y ajustes recomendado |  |  | P | bar: 4
E
| Presentar para aprobacion comité de gestion y desempeño |  |  | P | bar: 5
E
| Revision y ajustes recomendados |  |  | P | bar: 5
E
| Revision de estilo, ajustes y diseño | Comunicaciones | Gestion documental | P | bar: JULIO 1
E
| Publicacion pagina web entidad | Comunicaciones | Gestion documental | P | bar: JULIO 1
E
REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION | Actualizacion del instrumentos | Area de Sistemas | Juridica, Area de archivo y gestion documental | P | bar: 2 to NOVIEMBRE 1
E
| Presentar para aprobacion comité de gestion y desempeño |  |  | P | bar: NOVIEMBRE 1
E
| Revision y ajustes recomendado |  |  | P | bar: NOVIEMBRE 2
E
| Publicacion pagina web entidad |  |  | P | bar: NOVIEMBRE 3
E
INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA | Actualizacion del instrumentos | Area de sistemas, archivo y gestion documental | Planeacion, sistemas y archivo y gestion documental | P | bar: 2 to NOVIEMBRE 2
E
| Presentar para aprobacion comité de gestion y desempeño |  |  | p | bar: NOVIEMBRE 3
E
| Revision y ajustes recomendado |  |  | p | bar: NOVIEMBRE 4
E
| Publicacion pagina web entidad |  |  | p | bar: NOVIEMBRE 5
E
TABLAS DE CONTROL DE ACCESO | Elaboracion, aprobacion y publicacion | Area de archivo y gestion documental |  | P | bar: NOVIEMBRE 5 to DICIEMBRE 5
E
[26 empty] | P: PROGRAMADO | [9 empty] | E: EJECUTADO | [8 empty] | NO EJECUTADO:
OBSERVACIONES GENERALES: